- RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  (ZI)

- MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

- BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bottom of Form

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Area I - Manajemen Perubahan

| NO. | INDIKATOR |  |  | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tim Kerja |  |  |  |  |  |
|  | a | Terbentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas BNNP Kalbar |  | Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di BNNP Kalimantan Barat | SK, Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Dokumentasi | Tahun 2020 |
|  |  |  |  | Penandatanganan Pakta Integritas | Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi | Tahun 2020 |
|  |  |  |  | Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas BNNP Kalbar kepada seluruh anggota | Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi | Tahun 2020 |
|  |  |  |  | Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BNNP Kalbar dengan Seluruh satuan BNN di Lingkungan Prov.Kalbar | Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi | Tahun 2020 |
| 2. | Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas |  |  |  |  |  |
|  | a | Terbentuknya Dokumen dan Tersosialisasikannya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas |  | Penyusunan Dokumen Kerja Pembangunan Zona Integritas, Menentukan Rencana Aksi, Mensosialisasikan Kepada Seluruh Pegawai, dan Sosialisasi Melalui Website | Dokumen Kerja Pembangunan Zona Integritas yang dipublikasikan di website BNNP Kalbar | Tahun 2020 |
| 3. | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas |  |  |  |  |  |
|  | a | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas |  | Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas setiap Akhir bulan/ Triwulan, Menindaklanjuti hasil Monev sebelumnya | Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen Rapat | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 4. | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja |  |  |  |  |  |
|  | a. |  | Terpilihnya Role Model dalam Pembangunan Zona Integritas | Diadakannya Pemilihan Role Model, Penyeleksian/ Penilaian, dan Menetapkan Role Model Pembangunan Zona Integritas | Dokumentasi Proses Pemilihan Role Model | Tahun 2020 |
|  |  |  |  | Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM saat apel pagi, apel sore, rapat-rapat, baik rapat bulanan, rapat terbatas dan lain-lain. | Absensi Pimpinan Satuan Kerja dan Pejabat Struktural, Anggota, Dokumentasi | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  | b. |  | Terpilihnya Agen Perubahan BNNP Kalbar | Melaksanakan Rapat Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Agen Perubahan | SK Agen Perubahan, Undangan Rapat, Berita Acara Pemilihan, Dokumen Laporan Pelaksanaan Agen Perubahan, Dokumentasi | Tahun 2020 |
|  | c. |  | Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir di BNNP Kalbar | Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM saat apel pagi, apel sore, rapat-rapat, baik rapat bulanan, rapat terbatas dan lain-lain. | Absensi Pimpinan Satuan Kerja dan Pejabat Struktural, Karyawan, Dokumentasi | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  |  |  | Pemasangan Spanduk/ Banner yang Berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | Dokumentasi | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | d. |  | Partisipasi Anggota dalam Pembangunan Zona Integritas | Pembekalan dan Pengarahan kepada Anggota/Pelaksana Layanan | Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi | Tahun 2020 s.d 2021 |

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Area II : Penataan Tata Laksana

| NO. | INDIKATOR |  | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja |  |  |  |  |
|  | a. | Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada peta proses bisnis (Visi Misi MA) | Penyusunan SOP sesuai Visi Misi dan corebisnis BNNP Kalbar | Standar Operasional Prosedur sesuai Visi Misi core bisnis BNNP Kalbar | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  | b. | Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan | Semua Pegawai Bekerja Sesuai SOP | terselenggaranya tugas dan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  | c. | Standar Operasional Prosedur (SOP) telah divealuasi | Selalu meng-updated SOP sesuai dengan perkembangan SOP terbaru | Standar Operasional Prosedur terupdated | Tahun 2020 s.d 2021 |
| 2. | Meningkatnya Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraaan Manajemen Pada Satuan Kerja |  |  |  |  |
|  | a. | Penyusunan Sistem administrasi Berbasis Sistem Informasi | Pembuatan aplikasi administrasi berbasis TI | Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat, Power Point Presentasi | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | b. | Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi | Sistem Kepegawaian Sudah Berbasis Sistem Informasi melalui Aplikasi SIMPEG/Sistem Database Pegawai | Screenshoot Aplikasi SIMPEG/Sistem Aplikasi Data Base Pegawai (Sistem Informasi Kepegawaian) | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  | c. | Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | Sistem Pelayanan Publik Sudah Berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi E-SHKPN, E-Test Urine, E-Sos P4GN.) | Screenshoot Aplikasi E-SHKPN, E-Test Urine, E-Sos P4GN | Tahun 2020 s.d 2022 |
|  | d. | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM dan Pemberian Layanan Publik | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi telah dilakukan dalam Rapat Dinas Bulanan/Triwulan | Screenshoot Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto Rapat | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik |  |  |  |  |
|  | a. | Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi telah diterapkan | Mengupdated Keterbukaan Informasi di website BNNP Kalbar | Screenshoot Iink ifromasi Publik BNNP Kalbar Screenshoot Website BNNP Kalbar tentang Transparansi | Tahun 2020 s d 2024 |
|  | b. | Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanKebijakan Keterbukaan Informasi Publik | Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi tertuang dalam Laporan Berkala BNNP Kalbar | Laporan Berkala BNNP Kalbar (Bulanan/Triwulan) | Tahun 2020 s.d 2024 |

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Area III : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

| NO. | INDIKATOR |  | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. |  |  |  |  |
|  | a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Pengumpulan data pendukung oleh Tim Pelaksana Penyusunan ABK | Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Pengumpulan data dan di inventarisasi | Surat usulan kebutuhan pegawai | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | c. | Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit | Tidak ada penambahan pegawai baru di satuan kerja | Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja bagian/bidang | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 2. | Pola Mutasi Internal |  |  |  |  |
|  | a. | Untuk pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. | Pengumpulan data dan di inventarisasi | SK mutasi/ rolling antar bagian/bidang | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | b. | Memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan |  |  |  |
|  | c. | monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Penyusunan evaluasi berdasarkan data kekuatan personil selama tahun diadakannya mutasi internal | Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 3. | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi |  |  |  |  |
|  | a. | Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi | Dokumen pegawai yang telah diikutkan pengembangan komptenesi | Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) | Tahun 2020 sd 2024 |
|  | b. | Mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai | Pengumpulan data dan di inventarisasi | Daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | c. | Pegawai di unit kerja telah telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompensasi lainnya. | Pengumpulan data dan di inventarisasi | Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | d. | Untuk pengembangan kompetensi, unit melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coacing, atau mentoring, dll? | Pengumpulan data dan di inventarisasi | Surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | e. | Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Penyusunan evaluasi terkait kesempatan kepada pegawai mengikuti pengembangan kompetensi | Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikankinerja | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 4. | Penetapan Kinerja Individu |  |  |  |  |
|  | a. | Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Sudah dijalankan. Pengumpulan data dan di inventarisasi | Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya. | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator individu level diatasnya | Pengumpulan data dan di inventarisasi | Dokumen kinerja unit yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan. | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. | Pengumpulan data dan di inventarisasi | Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. |  |  |  |  |
|  | a. | Penegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. | Sudah dijalankan. Pengumpulan data dan di inventarisasi | Absensi, rekapitulasi absensi bulanan, ijin keluar kantor, ijin keluar negeri dan pengawasan melekat. | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  | b. | Sistem Informasi Kepegawaian melalui Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka. | Sudah dijalankan. Pengumpulan data dan di inventarisasi | Pelaksanaan tertib absensi dan pemotongan tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan rekam hadir | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 6. | Sistem Informasi Kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala |  |  |  |  |
|  | a. | Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur | Sudah dijalankan. Pengumpulan data dan di inventarisasi | Laporan bulanan kepegawaian berupa data personalia tiap bulan | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  |  |  |  | Daftar Riwayat Hidup (DRH)/Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) |  |

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Area IV : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

| NO. | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Perencanaan | Memastikan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan) | Telah tersedia: RENSTRA th 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja setiap tahun | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 2 | Penyusunan Penetapan Kinerja | Memastikan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja | Telah Tersedia: Penetapan Kinerja | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 3 | Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala | Memastikan telah dilakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala | Telah Tersedia: Laporan bulanan/triwulan dan laporan tahunan | Setiap tahun |
| 4 | Dokumen perencanaan sudah ada | Memastikan dokumen perencanaan (RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahun) sudah ada | Telah tersedia: RENSTRA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja setiap tahun | Tahun 2020 s.d 2021 |
| 5 | Dokumen perencanaan berorientasi hasil | Memastikan apakah dokumen perencanaan (RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahun) telah berorientasi pada hasil/ telah menentukan target perencanaan yang akan dicapai | Telah tersedia: RENSTRA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja setiap tahun | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Memastikan disetiap dokumen perencanaan (RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahun) telah mencantumkan IKU (Indikator Kinerja Utama) | Telah tersedia: RENSTRA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 7 | Indikator Utama telah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time) | Memastikan IKU (Indikator Kinerja Utama) telah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time) | Telah tersedia: Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing dokumen perencanaan RENSTRA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja | Tahun 2020 s.d 2021 |
| 8 | Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu | Memastikan Laporan Kinerja yang tersusun dalam SKP/SMK telah disusun dengan tepat waktu | Telah tersedia: Dokumen SKP/SMK | Setiap tahun |
| 9 | Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Memastikan Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Telah tersedia: Dokumen SKP/SMK | Setiap tahun |
| 10 | Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Mengadakan pembinaan internal kepada SDM Pengadilan Negeri Demak terkait dengan pembentukan zona integritas (ZI) | Rapat, Pengarahan/Dokumentasi, Audit | Tahun 2020 s.d 2021 |
| 11 | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | Memastikan pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten |  | Tahun 2020 s.d 2021 |

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Area V : Penguatan Pengawasan

| NO. | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PengendalianGratifikasi | Telah Dilakukan Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi | Membuat Banner/ Spanduk/ Media Public Campaign Lainnya | Banner/ Spanduk/ Media Publik Campaign Lainnya | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  | Pengendalian Gratifikasi Telah Diimplementasikan | Membuat Unit Pengendalian Gratifikasi | SK Unit Pengendalian Gratifikasi | Tahun 2021 |
|  |  |  | Meletakan Kamera Pengawas (CCTV) pada unit-unit layanan | Capture Kamera Pengawas | Tergantung Anggaran |
|  |  |  | Mengirimkan LHKPN dan LHKASN SetiapTahun | Bukti Pengiriman LHKPN dan LHKASN | Setiap tahun |
| 2 | Penerapan SPIP | Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian | Mengidentifikasi Resiko | Dokumen Matriks Identifikasi Risiko | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  | Telah dilakukan Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan | Mengalaisis risiko atas pelaksanaan kebijakan | Dokumen Analisis Resiko | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  |  |  | Dokumen Level Resiko | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  | Telah dialkukan kegiatan pengendalian untuk memimalisis risiko yang telah diidentifikasi | Membuat kegiatan pengendalian untuk meminimalisis risiko yang telah diidentifikasi | Dokumen laporan kegiatan pengendalian untuk meminimalissir risiko yang telah diidentifakasi | Tahun 2020 s.d 2021 |
| 3 | Pengaduan Masyarakat | KebijakanPengaduan Masyarakat telahDiimplementasikan | Menetapkan Petugas Pengaduan Masyarakat | SKEP Petugaas Pengaduan Masyarakat | Tahun 2021 |
|  |  |  | Penyediaan Sarana Pengaduan Masyarakat Berupa Ruang/Loket/ Kotak Khusus Pengaduan | Foto petugas/Loket/Kotak Pengaduan masyarakat | Tahun 2020 |
|  |  |  | Menginfromasikan sarana penyampaian aduan | FotoSpanduk/Banner informasi/Sarana Penyampaian Pengaduan | Tahun 2020 |
|  |  |  | Penyediaan sarana/prasarana pengaduan melalui media online | Capture SaranaPengaduanMelalui Media Online | Tahun 2021 |
|  |  | Hasil Penanganan PengaduanTelahDitindaklanjuti | Merespon Pengaduan Masyarakat | Capture ResponPengaduan Masyarakat | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  |  |  | MenyampaikanPengaduan Masyarakat Kepada Bagian/Bidang Terkait | Bukti Penyampaian Pengaduan Masyarakat Kepada Bagian/Bidang Terkait | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  |  |  |  | Bukti Penyampaian Pengaduan Masyarakat Kepada Bagian/Bidang Terkait untuk Ditindaklanjuti | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  |  | Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat | Melaporkan Pengaduan kepada pimpinan Setiap Bulan | Dokumen Laporan Pengaduan kepada pimpinan | Tahun 2020 s.d 2024 |
|  |  | Hasil Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti | Tindakan untuk memperbaiki layanan atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan | Dokumen Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan) Atas DasarLaporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengaduan | Tahun 2020 s.d 2024 |
| 4 | Whistle Blowing System | Whistle Blowing System Sudah Diinternalisasi | Membuat Sosialisasi Whistle Blowing System di BNNP Kalbar | Dokumen dan FotoSosialisasiWhistle Blowing System di BNNP Kalbar | Tahun 2021 |
|  |  | Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System | Membuat Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System | Dokumen Laporan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System | Setiap tahun |
|  |  | Hasil EvaluasiAtasPenerapan Whistle Blowing System TelahDitindaklanjuti | Menindaklanjuti Hasil EvaluasiAtasPenerapan Whistle Blowing System | DokumenLaporanTindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System | Setiap tahun |
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | Terdapat identifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama | Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama | Dokumen Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan DalamTugas Fungsi Utama | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  | Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan | Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan | Dokumen dan FotoSosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan di BNNP Kalbar | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  |  |  | Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan | Tahun 2021 |
|  |  | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | Melakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan | Dokumen Laporan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan | Tahun 2020 s.d 2021 |
|  |  | Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti | Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan | Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan | Tahun 2020 s.d 2021 |

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Area VI : Penguatan Pelayanan Publik

| NO. | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | TARGET | JANGKA WAKTU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Standar Pelayanan | - Membuat kebijakan standar pelayanan di BNNP Kalbar - Mempublikasikan standar pelayanan BNNP Kalbar - Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP BNNP Kalbar | Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan oleh lembaga berwenang | Tahun 2020, 2021 |  |
| 2 | Budaya Pelayanan Prima | Mengadakan/ memiliki sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi di BNNP Kalbar | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik labih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau | Tahun 2020 s.d 2024 |  |
| 3 | Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan | - Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BNNP Kalbar - Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka - Membuat aplikasi survey kepuasan pelanggan - Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BNNP Kalbar | Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik BNNP Kalbar | Setiap tahun |  |

Pontianak,             November 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

BUDI WIBOWO SH, S.IK.MH